План работы

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" по проекту:

«Картинная галерея в детском саду»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей группы инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" по проекту: «Картинная галерея в детском саду» (далее по тексту - рабочая группа) | Январь 2024 г. | Рабочая группа | Заведующая МБДОУ Канищева Н.С. | Приказ МБДОУ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Формирование плана работы инновационной площадки на период 2024 – 2025 годы | Январь 2024 г. | Рабочая группа | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | План работы инновационной площадки на период 2024 – 2025 годы |
| 1.3 | Оформление договоров с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности ИП: - городской детской библиотекой им. Н. Носова; - городским музеем; - школой искусств. | Сентябрь 2024 г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Договоры о сотрудничестве |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода» | В течение 2024 г. | Деева А.А. Маслова И.В. Попова О.А. Пластеева Е.О. Саломатина Е.Ш. Межакова К.А. | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Участие рабочей группы в серии методических семинаров научного руководителя проекта Р.М. Чумичевой | Дорожная карта семинаров (дистанционно) | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Участие членов рабочей группы согласно дорожной карте |
| 2.3 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах художественно-эстетического развития дошкольников в рамках творческих мастер-классов (дистанционно) | В соответствии с расписанием проведения | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Творческие работы педагогов и детей |
| 2.4 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению художественно-эстетического развития дошкольников: - федеральный уровень: вебинар «Картинная галерея в детском саду: варианты экспонирования и приемы «оживления картины», Методический день «Картинная галерея в детском саду», Петербургский образовательный форум 2025 г., Всероссийские мероприятия ВОО «Воспитатели России»; - зональный уровень: Фестиваль педагогических идей-2025г.; - муниципальный уровень: ГМО педагогов дошкольного образования по художественно-эстетическому развитию воспитанников, Единый методический день по теме «Картинная галерея в детском саду. Лучшие практики» для педагогов города Шарыпово. | Май 2024 г. Ноябрь – декабрь 2024 г. Март 2025 г. Согласно навигатору мероприятий на сайте ВОО «Воспитатели России» Май 2025г. Декабрь 2024 г. Ноябрь 2025 г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия |
| 2.5 | Проведение мастер-класса с педагогами детской школы искусств г. Шарыпово | Февраль 2025 г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Конспект мастер-класса |
| 2.6 | Разработка совместного плана работы с детской библиотекой по ознакомлению детей с художниками и иллюстраторами родного края. Организация встреч с художниками | В течение 2024 – 2025 годов | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | План работы |
| 2.7 | Разработать совместный план и организовать экскурсии с детьми в музей г. Шарыпово | В течение 2024 – 2025 годов | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | План работы |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Пополнить методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки. Накопление дидактического материала | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Библиотека методических материалов |
| 3.2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач художественно-эстетического развития детей (на основе комплекта «Картинная галерея в детском саду») | Май 2024 г. | Рабочая группа | Карайван К.В., педагог-психолог | Электронный банк диагностических методик |
| 3.4 | Создать методический ресурс для погружения дошкольника в мир живописи: - разработать перспективный план по проведению интегрированной деятельности в рамках ИП «Картинная галерея» по направлениям: изобразительная деятельность, развитие речи, музыкальная деятельность; - разработать серию интегрированных занятий (воспитатели, педагоги-специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед) | Декабрь 2024 г. В течение 2025 г. | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Перспективные планы, конспекты интегрированных занятий. |
| 3.5 | Разработать QR коды и текстовый материал к экспозициям галереи МБДОУ. Цель: помочь детям в анализе увиденного и услышанного через постановку вопросов экскурсоводу – педагогу, через умение адекватно строить речевое высказывание; через анализ, сравнение и т. д. | В течение инновационной деятельности |  | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Подборка QR кодов и текстового материала для проведения экскурсии по галерее. |
| 3.6 | Подобрать музыкальный репертуар к тематическим выставкам | В течение инновационной деятельности | Маслова И.В. | Рабочая группа | Список музыкальных произведений |
| 3.7 | Изготовить картотеку дидактических игр: - картотека дидактических игр по жанрам живописи; - картотека игр и упражнений развивающих творческое воображение дошкольников. | Январь 2025 г. Октябрь 2025 г. | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Картотека дидактических игр |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить развивающую среду ИП: комплектом «Картинная галерея в детском саду», методическими рекомендациями и паспортами картин с искусствоведческими рассказами. | к началу инновационной деятельности | Члены рабочей группы | Заведующая МБДОУ Канищева Н.С. | 1 комплект картин |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для проектирования галереи в детском саду с использованием репродукций комплекта (галерея, временная выставка и т.п.) | к началу инновационной деятельности | Рабочая группа | Заведующая МБДОУ Канищева Н.С. | Совершенствование игрового пространства |
| 5. | Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |
| 5.1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Рабочая группа | Руководитель рабочей группы Попова О.А. | Протоколы заседаний |
| 5.2 | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием методического комплекса «Картинная галерея в детском саду» | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Фото, видео - материалы образовательной деятельности |
| 5.3 | Организация мероприятий для семей воспитанников: - праздник, посвященный открытию Картинной галереи в детском саду; - игра по станциям «Жанры живописи»; - творческая мастерская «Под шорох кисти осень к нам пришла». Оформление экспозиции работ «Осень золотая»; - целевая экскурсия «Семья в живописи: ценности и отношения». Оформление экспозиции работ «Портрет нашей семьи»; - квест – игра «Богатыри земли русской». Оживление картины «Богатыри»; - оформление экспозиции работ «Искры памяти», посвященной 80-летию в Великой Отечественной войне; - квиз-игра по теме «Знатоки живописи»; - открытые занятия для родителей по художественно-эстетическому развитию воспитанников; - творческая гостиная «По сказкам А.С. Пушкина». Оформление экспозиции работ «Герои сказок А.С. Пушкина»; - праздник «Культурные традиции русского народа в произведениях живописи». Оформление экспозиции работ «Лучший город земли». | Март 2024 г. Сентябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г. Февраль 2025 г. Апрель 2025 г. Сентябрь 2025 г. Ноябрь 2025 г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Попова О.А. | Конспекты мероприятий |
| 5.4 | Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование художественно-эстетического и познавательного развития детей средствами комплекта «Картинная галерея в детском саду» | Январь, декабрь 2025 г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 5.5 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП: уровень МБДОУ: - цикл непрерывно-действующих семинаров практикумов по теме «Дидактические игры по жанрам живописи», - Педагогический совет «Открываем ценности и смыслы живописных произведений», - мастер – класс по теме «Прием «оживления картин», - открытый показ занятий по художественно-эстетическому развитию воспитанников; муниципальный уровень: - ГМО педагогов дошкольного образования по художественно-эстетическому развитию воспитанников. Презентация практики по теме «Приобщение дошкольников к труду посредством ознакомления с экспозицией картинной галереи «В мире профессий», - ГМО педагогов дошкольного образования «Неделя педагогических находок». Открытый показ игры по станциям «По следам богатырей», - Единый методический день по теме «Картинная галерея в детском саду. Лучшие практики» для педагогов города Шарыпово; зональный уровень: - Фестиваль педагогических идей-2025. Презентация практики по теме «Игры с веревочками по художественно-эстетическому развитию по жанрам живописи», - Фестиваль педагогических идей-2025. Мастер – класс по теме «Прием «оживления картин». | В течение инновационной деятельности Октябрь 2024 г.- январь 2025 г. Ноябрь 2024 г. Февраль 2025 г. Апрель 2025 г. Декабрь 2024 г. Февраль 2025 г. Ноябрь 2025 г. Май 2025 г. | Педагогический коллектив | Кукарцева О.Г., Попова О.А. Татаринова Н.А. Члены рабочей группы Елясова И.В. Горбатенко Ю.М. Кукарцева О.Г. Пластеева Е.О. Попова Е.О. Татаринова Н.А. Попова О.А. Пластеева Е.О. Деева А.А. Попова О.А. Саломатина Е.Ш. Кукарцева О.Г. | Презентации, конспект, ссылка и др. |
| 6. | Информационные ресурсы |  |  |  |  |
| 6.1 | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение инновационной деятельности | Члены рабочей группы | Члены рабочей группы | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 6.2 | Размещение информации: - о деятельности ИП на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет; - оперативной информации о мероприятиях, проводимых в рамках ИП в социальной группе МБДОУ – ВКонтакте | В течение инновационной деятельности | Белых Д.С. | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Ссылка на информацию |
| 6.3 | Работа с виртуальной выставкой в Третьяковскую галерею | В течение инновационной деятельности | Члены рабочей группы | Члены рабочей группы | Виртуальная выставка «Третьяковская галерея» |

Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки