План работы

инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России"

по направлению: «ТехноМир: развитие без границ»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей группы инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" по направлению: «ТехноМир: развитие без границ» (далее по тексту - рабочая группа) | Сентябрь 2024 г. | Рабочая группа | Заведующая МБДОУ Канищева Н.С. | Приказ МБДОУ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Составление и утверждение плана работы инновационной площадки на период 2024 – 2025 годы | Сентябрь 2024 г. | Рабочая группа | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | План работы инновационной площадки на период 2024 – 2025 годы |
| 1.3 | Оформление договоров с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности ИП: - городской детской библиотекой им. Н. Носова; - городским музеем; - ДЮЦ г. Шарыпово; - пекарни; - АО «Разрез Березовский». | Октябрь - ноябрь 2024 г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Договоры и соглашения о сотрудничестве |
| 1.4 | Разработка совместного плана работы с детской библиотекой по ознакомлению детей со случайными изобретениями и открытиями, изменившими мир, изобретателями и учеными родного края. | В течение 2024 – 2025 годов | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | План работы |
| 1.5 | Разработать совместный план и организовать экскурсии с детьми в музей г. Шарыпово. | В течение 2024 – 2025 годов | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | План работы |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме «Содержание и технологии в развитии технического творчества детей дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» | Апрель 2024г. | Бабакина О. Г. Охина Т. А. | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2. | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по технической направленности | Октябрь – декабрь 2024 г. | Артемьева О.В. Белых Д.С. Торчило Т.А. Плаксина А.А. | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.3 | Участие рабочей группы в серии методических семинаров научно – консультативного сопровождения площадки под руководством Соловей Е. Ю., Тимофеевой Т. В. | Дорожная карта семинаров (дистанционно) | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Участие членов рабочей группы согласно дорожной карте |
| 2.4 | Повышение профессионального мастерства педагогов посредством просмотра вебинаров, мастер-классов по развитию начал технического образования дошкольников (дистанционно). | В соответствии с расписанием проведения | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Повышение профессионального мастерства педагогов |
| 2.5 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению технического развития дошкольников: - федеральный уровень: просмотр эфира «Техно: Мир для всех! Почему это важно?»; региональный уровень: День открытых дверей «Современные практики развития начал технического образования в ДОО»; - зональный уровень: Фестиваль педагогических идей-2025; - муниципальный уровень: ГМО педагогов дошкольного образования по техническому развитию воспитанников, ЕМД для педагогов дошкольного образования города «Современные практики развития начал технического образования в ДОУ». | Сентябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г. Май 2025 г. Февраль 2025 г. Март 2025г. | Члены рабочей группы | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А., руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия |
| 2.6 | Проведение мастерской свободного конструирования и экспериментирования с педагогами ДЮЦ г. Шарыпово | Октябрь 2025 г. | Члены рабочей группы | Руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Конспект творческой мастерской |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Пополнить методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки. Накопление дидактического материала. | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Библиотека методических материалов |
| 3.2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (конспекты, презентации, видеосюжеты и др.). | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Конспекты, видеосюжеты, презентации и др. |
| 3.3 | Оформить картотеку дидактических игр технической направленности | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Картотека дидактических игр. |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить все виды детской деятельности: игровой, познавательной, исследовательской – и творческой активности воспитанников, экспериментирования доступными материалами, способствующими формированию основ технической грамотности и развитию технических и конструктивных умений дошкольников. | В течение инновационной деятельности | Рабочая группа | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. Воспитатели групп | Образовательное пространство для развития технического творчества детей дошкольного возраста |
| 4.2 | Продолжать работу по обогащению игровой техносреды в группах в соответствии с возрастом детей для развития конструктивно-технической и исследовательской деятельности дошкольников | В течение инновационной деятельности | Совет МБДОУ Педагогический коллектив | Заведующая МБДОУ Канищева Н.С. Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. Воспитатели групп | Построение игровой техносреды МБДОУ |
| 5. | Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |
| 5.1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Рабочая группа | Руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Протоколы заседаний |
| 5.2 | Разработка диагностирующего инструментария для проведения педагогической диагностики по развитию начал технического творчества дошкольников и анкеты для родителей «Ребенок и робот - изучаем технические науки». | Октябрь 2024 г. | Рабочая группа | Артемьева О.В. Бабакина О.Г. Охина Т.А. | Бумажный и (или) электронный банк диагностического инструментария. Анкета родителей |
| 5.3 | - Проведение педагогической диагностики детей по развитию начал технического творчества и анкетирование родителей «Ребенок и робот - изучаем технические науки». | Ноябрь 2024 г. | Воспитатели групп | Воспитатели групп | Разработанные мероприятия для результативного развития каждого диагностируемого ребенка. Коррективы в план работы с семьями воспитанников |
| 5.4 | Организация образовательного процесса в инновационных группах для детей в возрасте 5-8 лет с учетом реализации парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе МБДОУ Татаринова Н.А. | Конспекты, фото, видео - материалы образовательной деятельности |
| 5.5 | Организация мероприятий для семей воспитанников: - разработка и реализация детско-взрослых проектов с семьями воспитанников: «Вот он хлебушек душистый»; «Где живут Гарантийные человечки?»; «Карусель шахтерских профессий»: -экскурсия на предприятие СУЭК; - «Вечер интересных встреч». Оформление экспозиции работ «Военная техника глазами детей», посвященной 80-летию в Великой Отечественной войне. Форум креативных идей технической направленности «Эврика» Семейный марафон «Конструкторский калейдоскоп». | Октябрь 2024 г. Ноябрь-декабрь 2024 г. Март – май 2025 г. Февраль 2025 г. Март 2025 г. Октябрь - декабрь 2025 г. | Члены рабочей группы | Воспитатели групп Родительские комитеты групп | Методические разработки проектов .Макет пекарни, печем хлеб. Выставка творческих работ технической направленности «Гарантийные человечки живут в….», презентация творческих работ детьми «В гостях у Новости дня» Альманах «Карусель шахтерских профессий» Выставка творческих работ «Военная техника» Просвещение родителей (законных представителей) Конструкторский турнир «Папа, мама, я – конструкторов семья»; оформление выставки «Мосты бывают разными…» |
| 5.6 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП: уровень МБДОУ: - «Конструкторский турнир» для педагогов, - Форум креативных идей технической направленности «Эврика» (с семьями воспитанников); муниципальный уровень: - городское методическое объединение педагогов дошкольного образования: открытый показ занятия «Такие разные звуки» с использованием детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии», - проведение ЕМД для педагогов дошкольного образования города «Современные практики развития начал технического образования в ДОУ»; зональный уровень: - Фестиваль педагогических идей-2025: представление видеофрагмента занятия «Такие разные звуки» с использованием детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии», представление опыта работы по детско-взрослым проектам; федеральный уровень: в рамках мероприятий инновационной площадки | Январь 2025 г. Март 2025 г. Февраль 2025 г. Март 2025 г. Май 2025 г. В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Рабочая группа Артемьева О.В. Торчило Т.А. . Рабочая группа Артемьева О.В. Торчило Т.А. Воспитатели групп Рабочая группа | Презентации, конспект, ссылка и др. |
| 6. | Информационные ресурсы |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение информации: - о деятельности ИП на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет; - оперативной информации о мероприятиях, проводимых в рамках ИП в социальной группе МБДОУ – ВКонтакте | В течение инновационной деятельности | Белых Д.С. | Руководитель рабочей группы Бабакина О.Г. | Ссылка на информацию |
| 6.2 | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение инновационной деятельности | Члены рабочей группы | Члены рабочей группы | Участие в мероприятиях сетевой ИП |

Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки